แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

อำเภอโพนสวรรค์   จังหวัดนครพนม

สำนักงานปลัด  โทร. ๐-๔๒๑๙-๙๗๖๔

http://abtnanai.go.th/

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6

**************

ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6  เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน   และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาในพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น  บัดนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาในได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖6  เมื่อวันที่ 23 กันยายน ๒๕๖5

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.25๖๑  หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27               จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน โดยสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนา ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน  ๒๖๒ หมู่ที่ ๑  ตำบลนาใน  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๙-๙๗๖๔ หรือสืบค้นข้อมูลได้ที่ http://abtnanai.go.th/

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   23   เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖5

ลงชื่อ นายทรงเกียรติ  กวนศักดิ์

(นายทรงเกียรติ  กวนศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อบัญญัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกำหนดระยะเวลา จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาและสอดคล้องกับงบประมาณ ดังนั้นจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาในขึ้น สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยแผนการดำเนินงานนี้ได้แสดงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใน นอกจากนี้แผนดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือสำหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกด้วย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 									 องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน                                                                                              								                          กันยายน  ๒๕๖5

สารบัญ

เรื่อง                                                                 			   หน้า

ส่วนที่ ๑

๑. บทนำ									   ๑ – ๓

๒. สรุปงบหน้าแผนการดำเนินงาน					     	   ๔ – ๕

ส่วนที่ ๒

๓. บัญชีโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์

- โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์				   ๖ - ๑5

- โครงการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาและการท่องเที่ยว			 ๑6 - ๑๗

- โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากาสรเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร		        ๑๘

- โครงการตามยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ       ๑๙

- โครงการตามยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่						 ๒๐ - ๒5

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการดำเนินงาน  โดยแผนการดำเนินงาน  หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ซึ่งกาจัดทำแผนการดำเนินงานนับเป็นการสร้างเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารในการที่จะกำกับ  ควบคุม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  รวมทั้งจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนา  ที่แต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการจริงในพื้นที่  และจะทำให้สามารถบริหารการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างสอดคล้องตามความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง  ไม่ซ้ำซ้อนตลอดจนสามารถกระจายแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาในได้อย่างต่อเนื่อง  โดยจะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่ที่ประกาศใช้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน   ได้จัดทำและประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  เมื่อวันที่ 23 กันยายน  ๒๕๖5 เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใน เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้และให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลนาในจึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 ขึ้นสำหรับดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาท้องถิ่น   ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้

ภาพแสดงความสันพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนการดำเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

๒

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน  มีดังนี้

- เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติงาน

- จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

- แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรมงบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงในพื้นที่

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุม  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6

- เพื่อแสดงถึงจุดมุ่งหมายและแนวทางการปฏิบัติที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

- เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใน  ที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบล

- เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน

- เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดเก็บรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นที่ตอน ๒  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5 โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

ขั้นตอนที่ ๓  การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน  พิจารณาก่อนเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

ขั้นตอนที่ ๔  การประกาศใช้แผนดำเนินงาน

เมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาในพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน  ลงนามอนุมัติประกาศใช้  ทั้งนี้ต้องปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

รวบรวมแผนงาน/โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

คณะกรรมการพัฒนา

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

เสนอร่าง ฯ ต่อผู้บริหาร

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

- แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ

- เพื่อง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในปีนั้น

๔

แบบ ผ01

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๑.๑ แผนงานงบกลาง ๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑.3 แผนงานการศึกษา ๑.4 แผนงานสาธารณสุข ๑.4 แผนงานสร้างความเข็มแข็งในของชุมชน 1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | ๔ 1 22 4 2 1 | 8.00 2.00 44.00 8.๗0 4.00 2.00 | 7,60๗,6๐๐ ๔0,๐๐๐ ๑,906,680 296,000 8๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ | 53.11 0.28 13.31 2.07 0.64 ๐.49 | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง อบต.นาใน |
| ๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาและการท่องเที่ยว ๒.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 4 | 8.00 | 205,๐๐๐ | 1.4๓ | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง อบต.นาใน |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาสรเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร - | - | - | - | - | - |

๕

แบบ ผ01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๔.ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๑ แผนงานงบกลาง | ๑ | 2.00 | ๗๐,๐๐๐ | 0.49 | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง อบต.นาใน |
| ๕ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 5.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 6 | 2.00 20.00 | 170,๐๐๐ 3,880,000 | 1.19 27.08 | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง อบต.นาใน |
| รวม | 50 | ๑๐๐ | ๑4,325,280 | ๑๐๐ |  |

หมายเหตุ	- มีโครงการตามข้อบัญญัติ ๒๕๖6  และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่นำมาจัดทำแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 จำนวน  50  โครงการ

- รวมงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 คือ ๑4,325,280.-บาท

๖

แบบ ผ02

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๑ แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | สนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปภายในตำบล ได้รับเบี้ยยังชีพร้อยละ ๑๐๐ | ตั้งไว้ 5,841,600 | พื้นที่ตำบลนาใน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | สนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ | ผู้พิการ ภายในตำบลได้รับ เบี้ยยังชีพร้อยละ ๑๐๐ | ตั้งไว้ 1,404,000 | พื้นที่ตำบลนาใน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | สนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพคนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ผู้พิการ ภายในตำบลได้รับ เบี้ยยังชีพร้อยละ ๑๐๐ | ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐ | พื้นที่ตำบลนาใน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | สนับสนุนเงินสำรองจ่ายเพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ | เพื่อมีงบประมาณไว้เพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยต่างๆ | ตั้งไว้ 350,0๐๐ | พื้นที่ตำบลนาใน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๗

แบบ ผ02

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖6 | เพื่อมีงบประมาณในการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพนสวรรค์ตามจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน | ตั้งไว้ 4๐,000 | พื้นที่อำเภอโพนโพนสวรรค์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

แบบ ผ02

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.3 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ | อบต.นาใน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา | ตั้งไว้ 72,030 | ศพด. วัดราชสีมา | ศพด. วัดราชสีมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล | ตั้งไว้ 97,755 | ศพด. วัดศรีมงคล | ศพด. วัดศรีมงคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ | ตั้งไว้ 231,525 | ศพด. บ้านหนองดู่ | ศพด. บ้านหนองดู่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางโรงเรียนบ้านนาใน | ตั้งไว้ 411,6๐๐ | โรงเรียนบ้านนาใน | โรงเรียนบ้านนาใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาผักหม- นาหมากแงว | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาผักหม- นาหมากแงว | ตั้งไว้ 365,4๐๐ | โรงเรียนบ้านนาผักหม – นาหมากแงว | โรงเรียนบ้านนาผักหม – นาหมากแงว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๐

แบบ ผ02

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖56

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.3 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา | ตั้งไว้ 23,8๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล | ตั้งไว้ 32,3๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ | ตั้งไว้ 76,5๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | สนับสนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา | เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา | ตั้งไว้ 1,4๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | สนับสนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล | เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล | ตั้งไว้ ๑,๖๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | สนับสนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ | ตั้งไว้ ๔,4๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๑

แบบ ผ02

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.3 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา | ตั้งไว้ 1,4๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล | ตั้งไว้ ๑,๖๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ | ตั้งไว้ ๔,4๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา | ตั้งไว้ 2,1๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล | ตั้งไว้ ๒,๔๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ | ตั้งไว้ ๖,6๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๒

แบบ ผ02

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.3 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา | เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา | ตั้งไว้ 3,01๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล | เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล | ตั้งไว้ ๓,๔๔๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ | ตั้งไว้ 9,46๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) |  | ตั้งไว้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ร.ร.บ้านนาใน | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) | 187,787.60 | ร.ร.บ้านนาใน | ร.ร.บ้านนาใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ร.ร.บ้านนาผักหมนาหมากแงว | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) | 166,709.40 | ร.ร.บ้านนาผัก หมนาหมากแงว | ร.ร.บ้านนาผัก หมนาหมากแงว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ศพด.วัดราชสีมา | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) | 26,826.80 | ศพด.วัดราชสีมา | ศพด.วัดราชสีมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ศพด.วัดศรีมงคล | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) | 36,407.80 | ศพด.วัดศรีมงคล | ศพด.วัดศรีมงคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ศพด.บ้านหนองดู่ | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) | 86,229.00 | ศพด.บ้านหนองดู่ | ศพด.บ้านหนองดู่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๓

แบบ ผ02

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.4 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | จัดซื้อวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี ๒๕๖6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี ๒๕๖5 | ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ | ภายในตำบล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | สนับสนุนค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่สำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี ๒๕๖6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ | ตั้งไว้ ๖,๐๐๐ | ภายในตำบล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ชองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | เพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน จำนวน ๘หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท | ตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐ | ๘ หมู่บ้านภายในตำบล | คณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายค่าป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน | ตั้งไว้ ๑0๐,๐๐๐ | ๘ หมู่บ้านภายในตำบล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๔

แบบ ผ02

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการส่งเสริมอาชีพประจำปี ๒๕๖6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการแข่งขันอบรมอาชีพ ปี ๒๕๖6 | ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ | ภายในตำบล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพนสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖56 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพนสวรรค์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพนสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖6 | ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ | อำเภอโพนสวรรค์ | ทีทำการปกครองอำเภอโพนสวรรค์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๕

แบบ ผ02

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการกีฬาภายในตำบลนาใน ประจำปี๒๕๖6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล ปี ๒๕๖6 | ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ | ภายในตำบล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๖

แบบ ผ02

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาและการท่องเที่ยว

๒.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการจัดสร้างเรือไฟ อำเภอโพนสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖6 | เพื่อจ่ายอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพนสวรรค์ เป็นค่าจัดสร้างเรือไฟอำเภอโพนสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖6 | ตั้งไว้ ๗๕,๐๐๐ | อำเภอโพนสวรรค์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการประเพณีสงกรานต์รวมใจไทโพนสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖6 | เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีสงกรานต์รวมใจไทโพนสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖6 | ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ | ภายในตำบลนาใน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖6 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖6 | ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๔,๗ | คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

แบบ ผ02

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาและการท่องเที่ยว

๒.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลนาใน ประจำปี 2566 | เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลนาใน ประจำปี 2566 | ตั้งไว้ 50,๐๐๐ | อำเภอโพนสวรรค์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๘

แบบ ผ02

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาสรเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

๓.๑แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๙

แบบ ผ02

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

๔ ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

๔.๑ แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.นาใน เพื่อให้มีงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ | ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ | ตำบลนาใน | กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.นาใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๐

แบบ ผ02

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

๕.ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดู่ใต้ | ระยะทาง 630 เมตร | ตั้งไว้ 170,๐๐๐ | บ้านหนองดู่ใต้ หมู่ที่ 7 | กฟภ.จ.นครพนม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๑

แบบ ผ02

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

๕.ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๕.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาใน หมู่ที่ 1 หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา | (ตามแบบก่อสร้างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.๑-๐๑) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 67 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 268 ตารางเมตร และป้ายโครงการ | ตั้งไว้ 162,๐๐๐ | บ้านนาใน หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้าน นาใน หมู่ที่ 1 จากสวนนายนที พ่อสียา – สวนนายประโยชน์ อุปสุ | (ตามแบบก่อสร้างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.๑-๐๑) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว ๑5๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6๐๐ ตารางเมตร และป้ายโครงการ | ตั้งไว้ 329,๐๐๐ | บ้านนาใน หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๒

แบบ ผ02

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

๕.ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๕.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้าน นาผักหม หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสุดใจ หัดระสา – นานายปริญญา นนท์เข็มพรม | (ตามแบบก่อสร้างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.๑-๐๑) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร และป้ายโครงการ | ตั้งไว้ 492,๐๐๐ | บ้านนาผักหม หมู่ที่ ๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาหมากแงว หมู่ที่ 3 สายบ้านนาหมากแงว หมู่ที่ 3 ถึง บ้านท่าสะอาด ตำบลโพนบก | (ตามแบบก่อสร้างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.๑-๐๑) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร และป้ายโครงการ | ตั้งไว้ 492,๐๐๐ | บ้านนาหมากแงว หมู่ที่ ๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๓

แบบ ผ02

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

๕.ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๕.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 สายบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 – บ้านโนนอุดม ตำบลโพนบก | (ตามแบบก่อสร้างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.๑-๐๑) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร และป้ายโครงการ | ตั้งไว้ 486,000 | บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน นาหมากมี้ หมู่ที่ 5 รอบป่าช้า | (ตามแบบก่อสร้างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยแบบเลขที่ ท.๑-๐๑) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ลงท่อระบายน้ำขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน และ ลงท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวแนวและป้ายโครงการ | ตั้งไว้ 493,๐๐๐ | บ้านนาหมากมี้ หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒4

แบบ ผ02

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

๕.ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๕.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้าน นาหมากมี้ หมู่ที่ 5 จากถนนบ้านนาใน – บ้านโนนขาม แยกสวนนายสาริยัน วิพรรณะ | (ตามแบบก่อสร้างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.๑-๐๑) ขนาดกว้าง 3.๕ เมตร ยาว 160 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร และป้ายโครงการ | ตั้งไว้ 309,000 | บ้านนาหมากมี้ หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนขาม หมู่ที่ 6 สายบ้านนายบุญมี พันธุ์เมือง – ห้วยเซกา | (ตามแบบก่อสร้างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยแบบเลขที่ ท.๑-๐๑) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐0 ตารางเมตร และป้ายโครงการ | ตั้งไว้ 329,๐๐๐ | บ้านโนนขาม หมู่ที่ ๖ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒5

แบบ ผ02

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

๕.ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๕.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ปี พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองดู่ใต้ หมู่ที่ ๗ ข้าง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ | (ตามแบบก่อสร้างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.๑-๐๑) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 132 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 528 ตารางเมตร และป้ายโครงการ | ตั้งไว้ 290,000 | บ้านหนองดู่ใต้ หมู่ที่ ๗ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโชคชัย หมู่ที่ 8 โดยการเททับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน นพ.2028 – บ้านนายมี วงค์พันธ์ | (ตามแบบก่อสร้างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยแบบเลขที่ ท.๑-๐๑) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว ๑185 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร และป้ายโครงการ | ตั้งไว้ 498,๐๐๐ | บ้านโชคชัย หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |